比  选  文  件

项目名称：创意港律所办公楼装修工程采购项目

采 购 人：北京京都（海口）律师事务所

采购时间：   2025  年   11  月 
目  录

比选公告	3

一、供应商须知	6

（一）须知前附表	6

（二）供应商资格	8

（三）供应商必须提交的响应文件内容	8

（四）响应文件的提交	8

（五）比选程序	8

（六）评审及异常情况处理	9

（七）报价响应及答疑	9

（八）合同的签订	10

（九）澄清及变更	11

（十）验收	11

（十一）质疑	11

二、采购合同	14

三、采购需求	19

四、评审方法	43

五、响应文件格式	21

附件一 报价单	23

附件二 供应商基本信息	24

附件三 比选授权书	25

附件四 比选响应函	26

附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	27

附件六 响应情况表	28

附件七 比选文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	29

创意港律所办公楼装修工程采购项目

比选公告

创意港律所办公楼装修工程采购项目的潜在供应商应现场获取采购文件，并于2025年  11  月  20  日  12  点（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：创意港律所办公楼装修工程

2、项目类型：工程类

3、采购方式：比选

4、项目预算：   120万  元

5、最高限价：   108万  元

二、申请人的资格要求

1、具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上有效资质证书；

2、近3年内具有至少1项同等规模（700㎡及以上）办公楼设计与施工一体化项目业绩（需提供合同复印件、竣工验收报告等证明材料）。

三、获取比选文件

1、时间：  2025  年  11  月  11  日至  2025  年  11  月  13  日（北京时间）。

2、地点：海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗1301-1302号；

联系人：周丽萍    电话：010-5709 6000
    3、获取方式：现场获取，领取人需携带单位授权委托书以及本人身份证原件。

四、响应文件提交

1、截止时间：  2025  年  11  月  20  日  12  点（北京时间）。

2、提交方式：纸质响应文件应在提交截止时间前现场递交。

五、响应文件开启

1、时间：  2025  年  11  月  20  日  12  点  30  分（北京时间）。

2、地点：海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗1301-1302号；六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、名    称：北京京都（海口）律师事务所

2、项目联系人：杜宇

3、地址：海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗1301-1302号

4、联系方式：010-5709 6000

2025年11月10 日

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 北京京都（海口）律师事务所 |
| 2 | 比选有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 3 | 项目类型 | 工程类 |
| 4 | 项目名称 | 创意港律所装修工程采购项目 |
| 5 | 结算付款 | 1、结算方式：详见装修合同 2、付款方式：详见装修合同 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与比选文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 6 | 工期 | 60日历天 |
| 7 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 10% 的履约保证金。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |
| 8 | 免费质保期 | 60个月 |
| 9 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行踏勘。 |
| 10 | 提问与回复 | 1、供应商若对比选文件有关内容存在疑问，可以向采购人以书面形式提出。 2、供应商在响应截止时间前，查看是否发布有关项目更正公告。更正公告为比选文件的有效组成部分，一经发布即为视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。 |
| 11 | 质疑与答疑 | 供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内以书面形式在工作时间向采购人提出质疑。 |
| 12 | 响应文件份数及要求 | 提供纸质响应文件正本1份、副本2份，胶装成册、密封提交。 |
| 13 | 响应文件的密封和标记 | 1、密封：响应文件正本1份、副本2份装入一个密封袋内，密封袋封口处加盖供应商单位章。 2、标记：密封袋上注明供应商名称、项目名称（同时还需标明正本、副本）、采购人名称等。 供应商未按上述要求密封和标记，响应文件无效。 |
| 14 | 响应文件的签署 | 比选文件中明确要求加盖供应商公章、签字的，响应文件中必须加盖供应商公章、签字，否则将导致响应文件无效。 |
| 15 | 递交响应文件注意事项 | 供应商代表（法人或者授权代表）应在响应文件递交截止时间前签到并递交纸质响应文件。 |
| 16 | 备注 | 特别提醒：供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 17 | 中标（成交）通知书发出的形式 | □纸质 ☑数据电文 |

## （二）供应商资格

详见供应商须知（一）须知前附表

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、比选授权书；

4、比选响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、比选文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）响应文件的提交

1、纸质版响应文件的密封和标记

提供纸质响应文件正本1份、副本2份，胶装成册、密封提交。

- 纸质版响应文件的提交

供应商代表（法人或者授权代表）应在响应文件递交截止时间前签到并递交纸质响应文件。同步提交U盘存储的电子版投标文件，内容需与纸质文件完全一致。

## （五）比选程序

1、比选人员是按规定组成的三人或三人以上的比选小组。采购人确定本项目比选小组 三 人。

2、在掌握了供应商的基本情况后，由比选小组成员直接进行比选。

3、供应商不得与其他参与比选的供应商相互串通；比选小组也不得将与某一供应商的比选情况向其他供应商及其关系人透露。

4、比选采用一轮报价、一轮比选的方式进行。

5、供应商必须在规定的时间内将自己在比选中作出的澄清、变动，经供应商盖章后，以书面方式提交给比选小组。

## （六）评审及异常情况处理

1、比选小组将遵循公平、公正的原则，对供应商提交的报价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。若出现报价相同的情况，则采取比选小组抽签方式确定成交单位。

2、比选时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮比选仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过比选，供应商所提供的货物服务仍无法满足比选文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织比选，采购单位将通过网站进行公告。

4、项目在一次挂网招标流标的前提下，二次及以上挂网招标，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商的供应商具有2家，可进行比选评审。

（七）报价响应及答疑

1、供应商应自行对装修工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

2、供应商如果对比选文件的其他任何内容有相关疑问，可以书面形式向采购人提出。

3、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

4、报价形式：采用总价包干，包含设计费、施工费、材料费、管理费、规费、税金等所有相关费用；除甲方书面确认的设计变更外，合同履行期间总价不作调整；

5、报价明细：需单独列明设计费金额及计算依据（如按面积单价、工程总造价比例等），并附详细材料清单（含品牌、规格型号、单价、数量等信息。

## （八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起5个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

5、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

6、预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

## （九）澄清及变更

比选文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十）验收

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、服务对象、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十一）质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱比选活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 二、装修合同

发包方（以下简称甲方）：

住所：                              证件号：

联系方式：                          电子邮箱：

□委托代理人（姓名）：       身份证号：       联系方式：

承包方（以下简称乙方）：

住所：                             营业执照号：

□企业资质等级：

收款账户：              开户行：             账号：

法定代表人：                       联系方式：

委托代理人：                       联系方式：

施工负责人：         联系方式：           □从业资格：

工程设计师：         联系方式：           □从业资格：

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，结合海南地区写字楼装饰装修工程施工的特点，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信原则的基础上，经双方友好协商，签订本合同。

第一条  工程概况及价款

1.1工程地点：

1.2工程装饰装修面积：

1.3工程期限（总工期）        日。

开工日期      年   月   日，竣工日期      年   月   日。

1.4工程价款

（1）工程预算款：本合同工程预算为（人民币）　                      。

金额大写：                                     （详见附件一、附件二）。

（2）工程预算单（附件一）应当与材料质量工艺标准配套编制，共同作为确定工程价款的依据；其中隐蔽工程项目由双方约定，详见隐蔽工程预算单（附件二）。乙方免费赠送项目见赠送项目清单（附件三）。

（3）工程预算款是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在没有项目变更的情况下，竣工结算时应按照实际发生量结算，增幅不超过工程预算款的5%（包含隐蔽工程）。

1.5施工图纸（附件四）

（1）施工图纸由□甲方/☑乙方提供，施工图纸一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

（2）甲方委托乙方设计的，甲方应当在合同签订后提供施工地点的原结构、水路、电路施工图。

（3）双方应当对施工图纸予以签字确认，明确水电管网布局、功能区预留空间等设计内容。

（4）对施工图纸的变更应当以双方签字确认为准，设计变更费用由提出变更方承担。

（5）任何一方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

1.6工程承包，采取下列第  （2）  种方式:

（1）乙方仅包工，甲方供应全部材料（附件五）。

（2）乙方包工、包全部材料（附件六）。

（3）乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料。

第二条  质量标准

2.1工程的室内环境污染控制，应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行。

2.2本工程施工质量按应符合国家现行标准；

2.3双方对材料、工程质量、室内空气质量发生争议时，应当申请由具有相应资质的专业检测机构检测认定；相关费用由申请方垫付，最终由责任方承担。

第三条  甲方义务

3.1开工三日前为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

3.2无偿提供施工期间的用于施工的水源、电源和冬季供暖。

3.3办理物业部门开工手续并承担相关费用。

3.4遵守物业部门的规章制度，并告知乙方。

3.5协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

3.6不得强制乙方实施下列行为：

（1）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构。

（2）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间。

（3）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体。

（4）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果。

（5）其他影响建筑结构和使用安全的行为。

3.7未经有关部门批准，不得强制乙方实施下列行为：

（1）搭建建筑物、构筑物。

（2）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗。

（3）拆改供暖管道和设施。

（4）拆改燃气管道和设施。

3.8水电改造完成后，对水电改造工程量予以确认。

3.9施工期间，甲方仍需部分使用该办公场所的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作；办公场所中有滞留物的，甲方应做好保护，说明注意事项。

3.10按照乙方提供的供需时间表，按时、保质、保量提供应当由甲方提供的材料、设备。

3.11定期根据乙方提供的施工进度表，结合合同约定的交付时间检查施工的进度情况，及时合理的安排需要购买产品的测量、送货、安装时间，参与工程质量施工进度的监督。

3.12根据乙方提供的项目验收单，按工程进度至现场逐一验收，包括但不限于工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第四条	 乙方义务

4.1施工中严格执行有关法律法规、施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

对现有房屋结构中有卫生间等电位联接装置的，不允许覆盖，应按照国家标准进行等电位联接，以防漏电、静电、雷电。

4.2严格执行属地建设行政主管部门施工现场管理规定：

（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

（2）法定休息日、节假日全天及工作日十二时至十四时、十八时至次日八时，不得进行产生噪声的装修作业。在其他时段内进行装修作业的，应当采取措施，减轻对周围生活环境的干扰。

（3）保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场，并将垃圾放至物业指定地点。

4.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书等书面资料的查阅条件。

4.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

4.5遵守物业部门的规章制度并承担相应责任。

4.6未经甲方同意，不得擅自在施工地点做饭、住宿。

4.7应持证施工人员需持有相应岗位的岗位证书。

4.8不得转包、分包合同约定工程内容。

4.9需由甲方提供材料、设备的，应及时将所需材料供需时间表提供给甲方。

4.10甲方供应的材料、设备在施工使用中的保管、施工质量等责任由乙方承担。

4.11甲乙双方约定赠送项目的，按照施工程序在竣工验收前完成相应的施工内容。

第五条	 工程变更

5.1施工期间本合同约定的工程内容如需变更，需双方协商一致，共同签定工程变更单（附件七），同时调整相关变更费用及工期。工程变更单作为竣工结算和工期顺延的根据。

5.2甲方对本合同约定的工程内容提出减项时，如该项目已开工，甲方应承担由此造成的损失。

5.3工程增项时，如需顺延工期应根据工程量经双方协商确认后适当调整，并在工程变更单中予以注明。

5.4甲方不得与乙方设计师或施工人员私自确定工程变更内容，否则乙方有权拒绝承担相应责任。

5.5合同签订生效后，乙方未经甲方同意擅自变更施工内容、变更材料，由此造成的变更工程款应当按实际计算，由乙方承担。

第六条	 工期延误

6.1因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认后，工期应当顺延，乙方不承担违约责任：

（1）工程量变化或设计变更。

（2）甲方同意工期顺延的其他情况。

6.2因以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延，乙方不承担违约责任：

（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的。

（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的。

（3）不可抗力。

（4）因甲方责任造成工期延误的其他情况。

（5）因不可归责于双方的其他原因。

6.3因乙方原因不能按期完工的，工期不顺延；工程质量存在问题，需要返工的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第七条  工程验收

7.1双方在施工过程中分下列阶段共同对工程质量进行验收（如有监理方，需三方共同验收），并在工程验收单（附件八）上就验收事项明确验收结论、签字确认。

（1）材料验收。

（2）隐蔽工程验收。

（3）竣工验收。

（4）其他：                              。

7.2材料验收

（1）任何一方提供材料、设备到达施工现场前，都应通知对方。双方在现场就材料、设备的品牌、型号、规格、数量、质量、环保等内容按照约定共同验收，同时办理交接手续或进行书面确认。

（2）双方所提供的装饰装修材料，应当符合《室内装饰装修有害物质限量标准》，并按对方要求提供由具有相应资质的专业检测机构出具的检测合格报告。

7.3隐蔽工程验收

隐蔽工程完工后，乙方应提前三日通知甲方，甲方应在约定日期三日内会同乙方进行验收，待双方验收合格并签字确认后，乙方方可进行下道工序施工；如甲方不进行验收，乙方有权暂停施工，相应工期损失由甲方承担；如乙方未通知甲方进行隐蔽工程验收，而擅自进行下道工序的，甲方有权要求乙方停止施工，由此造成的损失由乙方承担。

7.4竣工验收

（1）约定的施工内容全部完成后（包括赠送项目），乙方应提前通知甲方进行竣工验收，甲方自接到竣工验收通知后三日内组织验收。

（2）双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

（3）竣工验收合格后，双方签署工程验收单，乙方应向甲方提交其施工部分的竣工图纸及影像资料一套（含水、电及其他隐蔽工程等），作为竣工验收依据。

（4）竣工验收在工程质量、室内空气质量及结算方面存在个别的非重大问题时，经双方协商一致，签订解决竣工验收遗留问题协议（附件九）后，甲方也可先行入住。

7.5双方未办理验收手续，甲方不得入住；如甲方擅自入住，视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担。

第八条  工程款支付

8.1双方协商工程款支付采用下列第 （1） 种方式

（1）合同签字生效后，甲方按表中约定向乙方指定账户支付工程款：

| 工程进度 | 付款时间 | 付款比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订后 | 合同签订后3日内 | 工程预算款的 20% |  |
| 隐蔽工程完工 | 隐蔽工程验收通过3日内 | 工程预算款的 40% |  |
| 竣工 | 竣工验收合格且结算完毕3日内 | 工程结算款的97% |  |
| 质保金 | 质保期满 | 工程结算款的3% |  |

（2）双方协商一致的其他支付方式：

8.2隐蔽工程、竣工验收通过后，甲方对乙方提交的按实际工程情况编制的工程决算单（附件十）进行审核，如三日内未提出异议，视为同意支付相应款项。乙方收到甲方支付款项后应当出具正式发票。

8.3乙方应当自甲方结清工程款后三日内办理工程交接，并开具工程质量保修单（附件十一）。乙方未按时办理工程交接导致甲方无法入住的，由乙方承担造成的损失。

8.4竣工验收合格后，甲方可以留取不超过工程结算款总额3%的质量保证金，具体约定见工程质量保修单。保修期内没有发生施工工程质量问题的，甲方应将质量保证金全额给付乙方。

第九条  违约责任

9.1合同双方签字后生效，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应该协商一致后，重新签定补充协议。签订合同后未开工前，如单方要求解除合同，解约方承担对方的实际损失，或按工程预算款的  10  %支付违约金。

9.2一方因违反有关法律法规受到行政处罚的，最终责任由责任方承担。

9.3甲方未依法办理审批手续，乙方不得进场施工；经乙方催告，甲方仍不履行的，乙方可以解除合同。甲方未完成审批手续，造成损失由甲方承担。

9.4施工过程中任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理清算手续，并由责任方按工程预算款的  20  %赔偿，解除本合同。

9.5甲方私自与乙方设计师或施工人员商定更改施工内容所引发的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

9.6未经甲方书面同意，乙方随意增项，费用由乙方承担。

9.7应当由甲方提供的材料、设备，因甲方原因未及时提供给乙方，造成损失应由甲方承担。因乙方原因未及时提供所需材料供需时间表给甲方，造成损失应由乙方承担。

9.8乙方以甲方未结算竣工款为由不履行赠送项目的或因乙方的责任造成工期延误，应当按日向甲方支付工程预算款  1%  的违约金，但累计不得超过工程结算款的  20  %。乙方延误工期超过  15  日的，甲方有权解除合同。

9.9工程竣工验收时，甲方发现存在下列问题的，有权要求乙方在    日内进行调整，由此造成的损失，甲方有权要求乙方赔偿。

（1）工程实际效果与□设计图纸□报价单约定施工工艺、质量不相符。

（2）定制家具色差较大、尺寸不符。

（3）定制橱柜固定不牢。

（4）门窗框弯曲松动。

其他：                                                     。

9.10由于乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理，并承担所产生的费用及损失：

（1）对墙体、吊顶开裂，防水不彻底，地砖、墙砖空鼓，墙面地面不平，门窗破损，墙纸发霉，粉饰层脱落，台盆、淋浴房漏水，空调、地暖不能正常运作等工程质量不合格的部位，乙方应当进行返工修理。

（2）对室内空气质量不合格的，乙方应当进行综合治理。

（3）室内空气质量综合治理仍不达标且确属乙方责任的，甲方有权要求乙方返还不达标工程项目涉及的工程款；不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

（4）乙方实际使用的材料品牌、型号、规格、数量与合同约定不符，甲方有权要求乙方赔偿。

（5）管线等隐蔽工程铺设不合格的，乙方应当进行返工修理。

第十条  争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方可以协商解决。协商不成时，可采用下述第  ①  种解决方式：

①向  广州  仲裁委员会申请仲裁。

②向               人民法院起诉。

第十一条  附则

11.1本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。

11.2双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任，仍应以本合同为准。

11.3本合同一式  肆  份，其中甲方  贰  份，乙方  贰  份。

第十二条  其他约定事项

甲方（签字/盖章）：                      乙方（签字/盖章）：

委托代理人：                            法定代表人：

委托代理人：

年   月   日                       年   月   日

附件一

工程预算单

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计金额（元） | 工艺做法、用料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 工程预算款总计（元）： |  |  |  |  |  |  |

甲方（签字/盖章）：                      乙方（签字/盖章）：

年   月   日                           年   月   日

备注：此表用量较多企业可复印作为合同附件。

附件二

隐蔽工程预算单

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计金额（元） | 工艺做法、用料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □给排水工程 |  |  |  |  |  |
|  | □电气管线工程 |  |  |  |  |  |
|  | □地板基层 |  |  |  |  |  |
|  | □护墙板基层 |  |  |  |  |  |
|  | □门窗套板基层 |  |  |  |  |  |
|  | □吊顶基层 |  |  |  |  |  |
|  | □砖砌体 |  |  |  |  |  |
|  | □找平层 |  |  |  |  |  |
|  | □保温层 |  |  |  |  |  |
|  | □隔热层 |  |  |  |  |  |
|  | □防水层 |  |  |  |  |  |
|  | □网络综合布线线缆 |  |  |  |  |  |
|  | □其他： |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |

甲方（签字/盖章）：                    乙方（签字/盖章）：

年   月   日                        年   月   日

备注：此表用量较多企业可复印作为合同附件。

附件三

赠送项目清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 工艺做法、用料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

甲方（签字/盖章）：                      乙方（签字/盖章）：

年   月   日                           年   月   日

附件四

施工图纸

附件五

甲方供给工程材料、设备明细表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 品种 | 规格 | 产地 | 品牌 | 数量 | 供应时间 | 供应验收地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方（签字/盖章）：                                      乙方（签字/盖章）：

年   月   日                                             年   月   日

附件六

乙方供给工程材料、设备明细表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 品种 | 规格 | 产地 | 品牌 | 数量 | 供应时间 | 供应验收地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方（签字/盖章）：                                      乙方（签字/盖章）：

年   月   日                                             年   月   日

附件七

工程变更单

| 变更内容 | 原设计 | 新设计 | 增减金额 （单位：元） | 工期变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细说明： |  |  |  |  |
| 增加工程金额 | 减项工程金额 | （增-减）金额 | 实付金额 |  |
| 元 | 元 | 元 | 元 |  |
| 增加工期 | 减少工期 | （增-减）工期 | 实际工期 |  |
|  |  |  | 年 月 日 到 年 月 日 |  |

甲方（签字/盖章）：                    乙方（签字/盖章）：

年   月   日                        年   月   日

附件八

工程验收单

验收时间：    年    月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 工程进度 |  | □隐蔽工程验收 □竣工验收 □ |  |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 甲方 |  |  | 签字： |
|  | 乙方 |  |  | 签字（盖章）： |
|  | □监理单位 |  |  | 签字（盖章）： |

备注：此表可按工程分期复印使用

附件九

解决竣工验收遗留问题协议

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 遗留问题 |  | 处理方法 | 责任划分 | 完成时限 | 费用承担 |

甲方（签字/盖章）：                    乙方（签字/盖章）：

年   月   日                        年   月   日

附件十

工程决算单

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 工程款 | 分期支付 | 付款时间： □隐蔽工程验收通过后 □竣工验收通过后 □ 付款金额： |  |
|  | 其他支付方式 |  |  |
| 增减项 | 增项部分（+） |  |  |
|  | 减项部分（-） |  |  |
|  | 增减项合计 |  |  |
| 应付款（合同款+增减项） |  |  |  |
| 已付款 |  |  |  |
| 未付款（应付款-已付款） |  |  |  |

甲方（签字/盖章）：                    乙方（签字/盖章）：

年   月   日                        年   月   日

备注：此表可按工程分期复印使用

附件十一

工程质量保修单

| 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竣工验收时间 |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系电话 |  |
| 乙方 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 保修项目及范围 |  |  |  |
| 保修期限及 质量保修金 | 保修项目 | 保修期限 | 质量保修金金额 |
|  | 装饰装修工程 | 年 | 元 |
|  | 厨房、卫生间 防渗漏工程 | 年 | 元 |

甲方（签字/盖章）：                    乙方（签字/盖章）：

年   月   日                        年   月   日

备注：

1.在保修期内，乙方接到甲方报修通知后７日内，与甲方进行现场察勘、确认，确定维修方案和日期。

2.保修期内因乙方施工、用料不当的原因造成的装饰装修质量问题，乙方须及时无条件进行维修并赔偿损失。

3.保修期内因甲方使用、维护不当造成饰面损坏或不能正常使用，乙方酌情收费维修。

4.保修期满后，如未产生维修费用甲方应在保修期满7日内全额给付乙方质量保修金；如产生维修费用甲方应扣除相应费用将剩余质量保修金给付乙方。

5.本保修单在甲乙双方签字盖章后生效。

三、采购需求

方案与图纸要求：

1. 设计方案需严格契合甲方提供的《项目需求说明书》，风格定位为商务现代简约，需同时满足办公实用性、消防安全性及成本可控性要求；

2. 投标文件需包含完整设计成果：设计说明文档、空间效果图（重点区域不少于5张，含前台、大会议室、开放式办公区、合伙人办公室）、全套施工图纸（CAD格式及PDF格式各1份，图纸需标注清晰尺寸、材料规格），以及设计与施工周期计划（明确关键节点时间，如方案确认、进场施工、消防验收、整体竣工等）。

附件1：项目需求说明：

（一）功能分区详细要求

1. 公共区域

◦ 前台接待区：总面积≥30㎡，需划分logo展示区、客户等候区（配置4-6人位沙发、茶几）、接待台（长度≥3m，高度0.75m，预留2台电脑点位）。

◦ 开放式办公区：总面积≥200㎡，规划30个标准工位（每个工位尺寸1.2m×0.6m），工位间距≥1.2m；每个工位配备2个五孔电源插座、1个千兆网口，预留台灯电源接口；区域内设置2个公共文件柜、1个打印复印区（预留电源及网络接口）。

◦ 公共茶水间：面积≥5㎡，配置冰箱、直饮水机、微波炉、储物柜

2. 独立区域

◦ 合伙人办公室：≥10间，每间面积≥9㎡，配置1.6m×0.8m办公桌、办公椅、2人位会客椅，预留书柜安装位（长度≥1.2m）。

◦ 会议室：2间， 预留空调独立控制开关。

◦ 档案室：地面做防潮处理（铺设防潮膜+垫高30cm），预留密集架安装基础，配置除湿机电源接口，窗户做遮光处理。

◦ 洽谈室：4间，每间面积≥10㎡，注重隔音（墙面做隔音处理，门采用隔音木门），预留空调独立控制开关。

（二）设备配置详细要求

1. 空调系统：采用中央空调，多联机；每个独立空间（办公室、会议室、洽谈室）单独设置温控开关，开放办公区按区域划分3-4个温控单元；空调出风口位置避开办公工位正上方，回风口设置在角落隐蔽处。

2. 强弱电系统

◦ 强电系统：总配电箱容量≥200A，分回路设计（办公区回路、空调回路、设备回路、照明回路独立）；配电箱预留20%扩容空间，采用品牌断路器；照明系统采用LED光源，公共区域照度≥300lux，独立办公室照度≥200lux；应急照明覆盖所有通道、楼梯口，连续照明时间≥90分钟。

◦ 弱电系统：网络采用千兆光纤接入，配置24口千兆交换机（预留10%端口冗余）；所有工位、独立办公室、会议室均预留千兆网口，大会议室额外预留2个视频会议专用网口；配置门禁系统（覆盖前台大门、办公区大门），支持密码+刷卡+指纹三种开门方式；全区域覆盖监控（摄像头≥16个，分辨率1080P，存储时间≥30天）。

3. 消防系统：严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），喷淋头间距≤3.6m，距墙面≤1.8m；烟感报警器与喷淋头点位对应，确保无监测盲区；楼梯口、通道处设置应急灯（距地面高度≤2.5m）及安全出口指示牌（安装在出口正上方或距出口≤1m侧方）；档案室配置气体灭火装置（灭火浓度≥37.5%），茶水间配置灭火器（2具4kg干粉灭火器）。一、律所数字化装修：隐蔽工程核心注意事项

4.网线布线系统（适配数字化设备核心）：

• 线材选型：优先用Cat6a类屏蔽双绞线，支持10Gbps网速，抗电磁干扰，适配服务器、视频会议、高清监控等设备；普通工位可选用Cat6类非屏蔽双绞线，预留万兆升级空间。

• 布线规范：水平布线单段≤90米、垂直布线（非光纤）≤100米，超距需加桌面交换机或改用光纤；每个工位预留2个网口，机房、会议室、接待区多留2-3个备用口。

• 配套细节：弱电箱需集成千兆POE交换机、路由器，预留2个以上强电插座；配线架、水晶头与网线配套（屏蔽网线配屏蔽配件），屏蔽层单端接地（接地电阻≤4Ω）。

5. 数字化设备适配专项：

• 供电预留：机房、监控点位、无线AP位置需提前布强电插座，监控可采用POE供电（网线同时传数据和电力），减少布线复杂度。

• 消防与监控：喷淋头、烟感器按规范施工不私自移位，吊顶内管线预留检修口；关键区域（档案室、接待区）监控布线与网线分开，用专用屏蔽线。

• 存档验收：每道隐蔽工程完工后拍高清照片/视频存档，电路用万用表测通断，网线测试传输稳定性，不合格当场整改。

（三）材料与风格要求

1. 材料标准

◦ 地面材料：公共区域（前台、走廊、接待区）采用1500mm×750mm防滑地砖（耐磨性≥4级）；开放式办公区、独立办公室采用纤维地毯；。

◦ 墙面材料：公共区域墙面采用防霉乳胶漆（耐擦洗次数≥5000次）；独立办公室、会议室墙面采用阻燃壁纸（燃烧性能等级B1级）；茶水间、卫生间墙面贴瓷砖（规格600mm×300mm，防水等级≥IPX7）。

◦ 吊顶材料：公共区域、独立办公室采用轻钢龙骨+防火石膏板（防火等级A级，厚度9.5mm）；茶水间、卫生间采用防潮铝扣板（厚度≥0.8mm，表面经抗油污处理）。

2. 风格细节：整体为商务现代简约风格，主色调采用深灰（RGB：102,102,102）、米白（RGB：245,245,240）、原木色（RGB：192,168,144）；前台背景墙融入律所品牌元素（logo色系+简约直线条装饰）；独立办公室、会议室采用简约石膏线收口，避免复杂造型；所有空间隔音处理：独立办公室墙面填充隔音棉（厚度≥50mm），洽谈室门采用隔音门（隔音量≥30dB），。

附件2：《平面布局图》：供设计报价参考，可提出合理化修改和建议。

## 四、评审方法

# 1、资格审查

# 比选小组对供应商的资格进行审查，审查响应文件是否响应了比选文件的资格要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合比选文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合比选文件要求 注 ： 1.信用记录查询渠道： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以 www.creditchina.gov.cn查询为准） （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以ww w.creditchina.gov.cn查询为准） （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 （以www.ccgp.gov.cn/查询为准） （4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以 www.gsxt.gov.cn查询为准） 2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或比选小组查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。 3.信用信息记录方式：查询网页截图将随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和比选文件规定的应该按无效响应处理的情形。 |

2、综合评审

由比选小组对响应文件进行评审，并根据比选文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选谈判。

## 五、响应文件格式

创意港律所装修工程项目

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 比选授权书 |  |
| 四 | 比选响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 比选文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：     年    月    日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

附件二

## 供应商基本信息

（格式自拟）

## 附件三

## 比选授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就      （项目名称）项目比选活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目比选、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

附法定代表人及代理人身份证复印件：

供应商盖章：

日      期：

## 附件四

## 比选响应函

致：XXX（采购人名称）

1、根据项目名称       比选公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性比选采购。我方授权         （姓名）代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按比选文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日      期：

## 附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，参加本次采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日      期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日      期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按比选文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 比选文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应比选文件要求。

供应商盖章：

日      期：     年    月    日

## 附件七

## 比选文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料